# MINISTERUL ECONOMIEI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

2016-2018

Chişinău 2015

MD-2012, Chişinău, str. Alecsandri, 78, Tel. 022-50-19-80, www.consumator.gov.md

Aprobat prin Ordinul nr. 80    din    21.12.2015

# C U P R I N S

# INTRODUCERE……………………………………………………………….

# SITUAŢIA CURENTĂ

1.	MISIUNEA.....................................................................................................

2.	PROFILUL......................................................................................................

2.1 Organigrama Agenţiei ……………………………………………………..

2.2 Bugetul Agenţiei..........................................................................................

2.3 Portofoliul subdiviziunilor…………………………………………............

2.4 Resurse umane......……………………………………………………........

2.5 Statele de  personal.................................................................................... ..

3. ANALIZA SWOT……………………………………………………………

Anexe...............................................................................................................

CADRUL DE POLITICI PUBLICE

4. PRIORITĂŢI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU.....................................

5. PROGRAME ............................................................................................... .

6. OBIECTIVE...................................................................................................

EVALUAREA ŞI  DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR

7. EVALUAREA CAPACITĂŢILOR...............................................................

8. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INTERNE A AGENŢIEI.......................

9. MONITORIZARE ŞI EVALUARE..............................................................

# I N T R O D U C E R E

# Dezvoltarea pieţei interne, prin diversificarea continuă şi fluxul sporit de produse şi servicii, are ca efect o creştere permanentă şi sporită a cererii de consum, care reprezintă una dintre necesităţile consumatorilor.

# În acest sens, o preocupare majoră în politica Republicii Moldova, este protecţia consumatorilor, a celor care reprezintă vocea constantă, puternică, proactivă şi independentă a societăţii civile, aduc o contribuţie esenţială la dezvoltarea economică a ţării şi joacă un rol foarte important în monitorizarea reformelor.

# Esenţa politicii statului în acest domeniu, constă în asigurarea drepturilor consumatorilor şi posibilităţii de a alege, a se informa, a fi despăgubiţi şi a avea un mediu de viaţă sănătos.

# Conceptul privind drepturile consumatorilor îşi are originea în “Carta drepturilor consumatorului”, definită de fostul preşedinte al S.U.A. - J.F. Kennedy, în martie 1962.

Pentru un proces veritabil de implementare a politicii statului în domeniul protectiei consumatorilor, este necesară armonizarea mai sporită a cadrului normativ şi legislativ.

În această ordine de idei, urmare examinării proiectului de Hotărîre a Plenului Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) „Privind practica aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile”, Agenţia a prezentat Ministerului Justiţiei, propuneri de modificare a Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, în vederea transpunerii Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vînzării bunurilor de consum şi garanţiile conexe.

Pe marginea prevederilor de modificare a Legii, se poartă discuţii aprigi, deoarece acestea afectează net interesele consumatorilor şi schimbă nivelul de protecţie oferit.

Întru  respectarea Legii nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea clasificatorului unic al funcţiilor publice şi Recomandării nr. 41 a Curţii supreme de Justiţie, Agenţia a prezentat către Ministerul Justiţiei, propuneri de modificare a art. 408 alin. (1), (2), al  Codului Contravenţional nr. 218 din  24.10.2008, care în prezent operează cu noţiunile de:

•	Inspector,

•	Inspector superior,

•	Inspector principal,

•	Şef adjunct al Direcţiei,

•	Şef al Direcţiei.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (în continuare Agenţia), creată prin Hotărîrea Guvernului nr.936 din 09.12.2011, a fost investită ulterior, cu noi competenţe, în rezultatul creării unui nou cadru juridic, în domeniul protecţiei consumatorilor (examinarea contractelor de credit pentru consumatori, contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum, comerţul electronic, etc.).

Pentru a putea pune în aplicare noile competenţe, Agenţia a evaluat  aprofundat capacităţile instituţionale existente, în scopul stabilirii obiectivelor pe termen scurt şi mediu de realizare.

Rezultatele evaluării  capacităţilor instituţionale arată urmatoarele.

Reieşind din ritmul accelerat al dezvoltării pietei, a cresterii cererii consumatorilor, a schimbărilor care influenţează dezvoltarea social-economică, numite împreună-realităţi, precum şi din perspectiva pragmatică a impactului acestora asupra viitorului, Agenţia, ca autoritate principală de implementare a politicii statului în domeniul protecţiei consumatorilor, cu structura şi efectivul – limită existente, nu corespunde cerinţelor societăţii şi nici cerinţelor de aliniere la normele UE.

Pentru a răspunde cerinţelor de modernizare a ţării,  Agenţia, şi-a stabilit priorităţi, obiective şi iniţiative, de modernizare a instituţiei, de dezvoltare a capacităţilor instituţionale, identificînd oportunităţi pentru ajustarea rapidă a noilor abordări.

Obiectivele şi iniţiativele propuse, se focusează pe practicile sistemului de protecţie a consumatorilor din UE (după exemplul Agenţiei Naţionale de Protecţie a Consumatorilor (ANPC) din Romania)), prin schimbul de informaţii cu privire la reforma legislativă şi instituţională, îmbunătăţirea informaţiei furnizate consumatorilor şi dezvoltarea schimbului de experienţă reciprocă în domeniu.

# Mai mult ca atît, Uniunea Europeană a evidenţiat prin prisma armonizării legislaţiei privind protecţia consumatorilor, necesitatea dezvoltării structurii instituţilor responsabile de  protecţia consumatorilor (soluţionarea petiţiilor, sesizarilor, apelurilor telefonice, informarea, educarea consumatorilor, etc.).

# Pe acest segment, iniţiativele Agenţiei sunt susţinute şi încurajate de către omologii noştri din România, cu care avem deja o colaborare avantajoasă.

# Proiectul Acordului de colaborare reciprocă a Agenţiei cu ANPC este în realizare.

# Iniţiativele de dezvoltare strategică, menţionate în prezentul document, au fost generate de necesităţile de dezvoltare instituţională a Agenţiei, pentru implementarea noilor competenţe, atribuite în rezultatul crearii unui nou cadru juridic în domeniul protecţiei consumatorilor şi pentru a fi mai aproape de consumatori.

Programul de Dezvoltare Instituţională (în continuare - PDI),  constituie principalul document de planificare managerială pe termen mediu, care descrie misiunea, obiectivele şi priorităţile Agenţiei, identificînd totodată părţile slabe ale capacităţilor şi instrumentele pe care le va utiliza Agenţia în vederea atingerii obiectivelor sale.

Acest document este elaborat în baza politicilor Guvernului Republicii Moldova, în vederea realizării Programului Guvernului pentru a.2015-2018, Programului de suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova (DCFTA), Programului de dezvoltare Strategică a Ministerului Economiei pentru a. 2015-2017, politicilor în domeniul protecţiei consumatorilor şi întocmit în conformitate cu prevederile Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011 şi a Ghidului privind elaborarea PDS.

Pentru alinierea planificării activităţii Agenţiei la planificarea bugetară, a fost utilizată clasificarea bugetară a programelor, conform domeniilor gestionate de Agenţie şi cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM), prin intermediul strategiilor sectoriale de cheltuieli, cu indicarea rolului şi responsabilităţilor Agenţiei la realizarea acestora.

PDI este documentul central de identitate al Agenţiei, ce include toate acţiunile autorităţii pe parcursul următorilor 3 ani,  de la care derivă acţiunile anuale şi ca urmare, reprezintă instrumentul de planificare/prioritizare a politicilor la nivelul autorităţii, de eficientizare a activităţii, monitorizare şi evaluare a capacităţilor, management pentru autoritate şi comunicare, atît pe interior, cît şi pe plan extern.

Pentru planificarea operaţională a activităţii Agenţiei,  se vor utiliza planurile  anuale de activitate, care se vor axa pe obiectivele stipulate în PDI şi vor include acţiunile concrete de realizare a PDI, constituind astfel instrumentul de monitorizare şi evaluare a acestuia.

# Procesul de elaborare a PDI a fost asigurat de Grupul de planificare, format din şefii subdiviziunilor interne şi condus de directorul adjunct al Agenţiei, conform Ordinului Agenţiei nr. 64 din 06.11.2015.

La elaborarea noului document s-au luat în considerare experienţele trecute şi riscurile prognozate, recomandările Proiectului TWINNING “Suport Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor” şi cerinţele de aliniere la normele UE.

În Procesul de elaborare a PDI, membrii Grupului de planificare, s-au consultat cu experţii externi, din cadrul Programului DCFTA în Moldova (la analiza SWOT,stabilirea obiectivelor).

# Modificarea PDI, se va efectua doar în cazul în care această necesitate va deriva din Raportul de evaluare anuală a activităţii Agenţiei, sau în cazul modificării substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel national, va fi argumentată corespunzător.

Rezultatele implementării PDI pentru perioada 2016-2018, vor fi descrise în Raportul de evaluare finală, care va fi elaborat după finele anului 2018.

Proiectul documentului se plasează pe pagina oficială a Agenţiei, în vederea asigurării unui proces transparent şi participativ de elaborare.

Procesul de elaborare a PDI este divizat în 4 etape:

# Etapa I (situaţia curentă) :Elaborarea Misiunii, Profilul Agenţiei, Analiza SWOT;

Etapa II (cadrul de politici publice): Dezvoltarea Priorităţilor de politici pe termen mediu, a programelor şi obiectivelor;

Etapa III (necesarul de capacităţi):Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor şi elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea capacităţilor;

Etapa IV (definitivare):Definitivarea PDI şi elaborarea Planului Anual de acţiuni.

Fiecare din etape a fost precedată de o consultare din partea Experţilor externi (Programul DCFTA).

# SITUAŢIA CURENTĂ

- MISIUNEA

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (în continuare Agenţia) a fost creată la 09.12.2011, în baza Hotărîrii Guvernului nr.936 din 09.12.2011 privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia, prin reorganizarea Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, fiind succesoare de drepturi şi obligaţii ale instituţiei reorganizate.

Ca autoritate administrativă, subordonată Ministerului Economiei, Agenţia are misiunea de implementare a politicii şi strategiilor în domeniul protecţiei consumatorilor şi în domeniul de supraveghere a respectării actelor legislative şi normative din domeniul respective, în limitele competenţelor atribuite.

În vederea realizării misiunii sale, Agenţiei îi revin următoarele funcţii de bază:

1) supravegherea pieţei privind corespunderea produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv prin efectuarea controlului, în numele statului;

2) supravegherea metrologică şi controlul metrologic legal asupra normelor privind asigurarea metrologică, starea etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi a materialelor de referinţă din domeniile metrologiei legale;

3) efectuarea controlului de stat privind respectarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ;

4) protecţia intereselor economice ale consumatorilor;

5) informarea şi educarea consumatorilor.

Agenţia are următoarele atribuţii principale:

- examinarea reclamaţiilor consumatorilor în vederea protejării drepturilor legitime ale acestora;

- controlul respectării legislaţiei, reglementărilor tehnice şi altor acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor;

- controlul calităţii produselor/serviciilor plasate pe piaţă, cu excepţia controalelor privind respectarea regulilor sanitaro-igienice şi sanitar-veterinare de către producătorii de produse alimentare;

- prelevarea probelor de produse, pentru încercări de laborator;

- controlul metrologic legal, inclusiv supravegherea metrologică în domeniile de interes public;

- controlul de stat privind respectarea normelor şi regulilor de comerţ;

- prezintă periodic rapoarte, sinteze Ministerului Economiei,altor autorităţi;

- constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni, în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova;

- emite decizii de remediere, înlocuire, restituire a contravalorii produsului, serviciului necorespunzător, de reducere a preţului acestora, de încetare/ interzicere a practicilor comerciale incorecte;

- elibereaza prescripţii;

- sesizează autorităţile administraţiei publice.

Principalele grupe de produse/servicii din domeniile de responsabilitate

- Supravegherea pieţei:

Supravegherea pieţei, în domeniile reglementate, referitor la:

- echipamente de joasă tensiune;

- compatibilitatea electromagnetică;

- jucării;

- arzătoare cu combustibili gazoşi;

- cazane pentru apă caldă;

- automobile;

- ambarcaţiuni de agrement

- ambalaje şi deşeuri de ambalaje

- emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată;

- mijloace de măsurare

- produse petroliere, etc.

Supravegherea pieţei, produselor/serviciilor, referitor la corespunderea cu cerinţele prescrise în documentele normative şi/sau declarate (prin eticheta produsului, documente de însotire, anunţuri publicitare,etc).

Odată cu crearea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), care conform Legii nr.113/18.05.2012, are ca obiectiv general aplicarea politicii privind siguranţa alimentelor, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, conform atribuţiilor sale principale, pe segmentul alimentar, efectuează preponderent, controlul asupra respectării prevederilor legislaţiei, reglementărilor tehnice şi altor acte normative, în domeniul protecţiei consumatorilor, ce stabilesc cerinţe de calitate a produselor, respectiv efectuează controlul corespunderii produselor şi serviciilor, cerinţelor de calitate, de etichetare, de păstrare şi comercializare în depozite, la raft şi în întreprinderile de alimentaţie publică, cu excepţia controalelor privind respectarea regulilor sanitaro-igienice şi sanitar-veterinare de către producătorii de produse alimentare, precum şi în ceea ce priveşte siguranţa alimentelor.

- Protecţia consumatorilor:

Aplicarea prevederilor stabilite în Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 „Cu privire la comerţul interior” şi Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor” în domeniul protecţiei consumatorilor, referitor la:

- examinarea petiţilor pe cale amiabilă;

- examinarea petiţiilor prin acţiuni de control;

- examinarea apelurilor telefonice;

- autosesizare pe cazurile de risc asupra consumatorilor;

- informarea şi educarea consumatorilor.

- Metrologia legală:

Agenţia este unica autoritate de stat, care efectuiază controlul metrologic legal asupra normelor privind asigurarea metrologică, starea etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi a materialelor de referinţă din domeniul metrologiei legale, referitor la:

- utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi simbolurilor acestora;

- respectarea obligatorie de către utilizatorii mijloacelor de măsurare legale, a cerinţelor prescrise;

- respectarea obligaţiilor de către producătorii şi importatorii mijloacelor de măsurare la întroducerea lor pe piaţă;

- respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor metrologice efectuate de către persoanele juridice şi fizice, desemnate sau înregistrate conform cerinţelor prescrise;

- corespunderea parametrilor mijloacelor de măsurare legale cu modelul aprobat;

- respectarea cerinţelor şi normelor, privind produsele preambalate;

- respectarea cerinţelor şi reglementărilor de metrologie legală.

Domeniul metrologiei legale este componenta tuturor domeniilor de interes public, acolo unde sunt consumatorii şi cu certitudine, acest domeniu este indispensabil de celelalte domenii principale din competenţa Agenţiei.

2.	PROFILUL

# 2.1  Organigrama Agenţiei

Organizarea şi funcţionarea,  misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile Agenţiei, sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.936 din 09.12.2011 privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia.

Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de conturi trezoreriale şi este finanţată de la bugetul de stat.

Sediul Agenţiei se află în mun.Chişinău, str.V.Alecsandri,78.

Agenţia este condusă de un director, asistat de un director adjunct.

Directorul deţine concomitent şi funcţia de Inspector principal de stat.

Directorul adjunct deţine concomitent şi funcţia de adjunct al Inspectorului principal de stat.

Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului şi directorului adjunct al Agenţiei se efectuează de către ministrul economiei, în condiţiile legii.

În lipsa directorului Agenţiei, funcţiile acestuia sînt exercitate de către directorul adjunct.

Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul Agenţiei.

În lipsa directorului, dreptul la semnătură îi revine directorului adjunct.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane din cadrul Agenţiei, în temeiul ordinului directorului.

Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.

În structura Agenţiei funcţionează 13 subdiviziuni structurale, din care 2 subdiviziuni teritoriale, fără personalitate juridică (Bălţi şi Cahul).

Efectivul-limită al Agenţiei constituie 78 de unităţi de personal, inclusiv personalul auxiliar şi de deservire tehnică în număr de 2 unităţi.

# 2.2. Portofoliul subdiviziunilor Agenţiei

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.936 din 09.12.2011 privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia, Agenţia funcţionează în următoarea structură:

Conducerea

Direcţia relaţii cu consumatorii (DRC)

Direcţia coordonare şi planificare (DCP)

Direcţia control produse alimentare şi servicii (Chişinău) (DCPAS Chişinău)

Direcţia control produse industriale şi servicii (Chişinău) (DCPIS Chişinău)

Direcţia control metrologic şi produse petroliere (Chişinău) (DCMPP Chişinău)

Direcţia protecţie a consumatorului (Bălţi) (DPC Bălţi)

Direcţia protecţie a consumatorului (Cahul) (DPC Cahul)

Direcţia juridică

Serviciul finanţe şi contabilitate

Serviciul resurse umane

Serviciul audit intern

Serviciul administrare

Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media

# Tabelul nr. 1

# Portofoliul subdiviziunilor se prezintă după cum urmează:

| Nr. d/o | Denumirea subdiviziunii | Numărul de funcţii | Rolul, misiunea | Principalele produse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Direcţia relaţii cu Consumatorii | 15 | 1.Implementarea politicii statului în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor. 2.Acordarea consultanţei în domeniul protecţiei consumatorilor. 3.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare şi educare a consumatorilor. 4.Înregistrarea, monitorizarea şi răspuns la petiţiile examinate. 5.Examinarea petiţiilor, inclusiv prin control de stat. 6.Înregistrare şi răspuns la apelurile telefonice în domeniul protecţiei consumatorilor; 7.Acordă consiliere agenţilor economici, utilizînd diverse mecanisme. | 1.Vizite de consultanţă. 2.Ghiduri şi pliante. 3.Flux informaţional interactiv. 4.Registre de evidenţă a petiţiilor şi apelurilor telefonice. 5.Linia telefonică directă. 6. Petiţii examinate. 7. Rapoarte. |
| 2 | Direcţia coordonare şi planificare | 5 | - Asigurarea Planificării strategice şi implementării politicilor în domeniile de competenţă în cadrul Agenţiei. 2. Planificarea anuală a activităţilor de supraveghere a pieţei şi de protecţie a consumatorilor. . Coordonarea activităţilor planificate şi inopinate în cadrul Agenţiei, cu Ministerul Economiei şi Cancelaria de Stat. 6.Evaluarea rezultatelor activităţii Agenţiei. 7. Monitorizarea şi evaluarea PDI. 8. Prezentarea dărilor de seamă statistice, rapoartelor şi sintezelor, către Ministerul Economiei, altor autorităţi de competenţă. 9. Evidenţa şi păstrarea actelor de control. | 1.Programul computerizat „Supravegherea pieţei” cu Baza de date despre agenţii economici controlaţi. 2. Planul de Dezvoltare Strategică al Agenţiei. 4.Planuri anuale de activitate. 5.Grafice de control. 6.Acte de control. 7.Rapoarte şi sinteze. 8.Dări de seamă statistice. 9.Blanchete de strictă evidentă. |
| 3 | Direcţia control produse alimentare şi servicii (Chişinău) | 10 | 1.Implementarea legislaţiei în domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor, asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor. 2.Controlul corespunderii produselor alimentare şi serviciilor de alimentaţie publică, prevederilor prescrise şi/sau declarate, privind indicii organoleptici, fizico-chimici, calitatea serviciilor de alimentaţie publică, practicile comerciale şi etichetarea produselor la raft. 3.Controlul de stat privind respectarea normelor şi regulilor de comerţ. 5.Examinarea petiţiilor, sesizărilor. 6.Acordarea consultanţei consumatorilor în domeniile atribuite. 7.Colaborarea cu mass-media. | 1.Registre de evidenţă. 2.Grafice de control. 3.Acte de control. 4.Procese verbale cu privire la contravenţii, prescripţii. 5.Rapoarte despre rezultatele activităţii subdiviziunii. 6.Echipamente pentru efectuarea controalelor. 7.Lista echipamentelor coordonată cu DCFTA, ME şi aprobată de APC.. |
| 4 | Direcţia control produse industriale şi servicii (Chişinău) | 8 | 1.Implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor. 2.Controlul corespunderii produselor industriale şi serviciilor, prevederilor prescrise şi/sau declarate. 3..Supravegherea pieţei, controlul calităţii produselor industriale şi serviciilor prestate. 4.Controlul de stat privind respectare normelor şi regulilor de comerţ. 5.Examinarea petiţiilor, sesizărilor. 6.Acordarea consultanţei consumatorilor,în domeniile atribuite. 7.Colaborarea cu mass-media. | 1.Registre de evidenţă. 2.Grafice de control. 3.Acte de control. 4.Procese verbale cu privire la contravenţii, prescripţii. 5.Rapoarte despre rezultatele activităţii subdiviziunii. 6.Echipamente pentru efectuarea controalelor. (Lista echipamentelor coordonată cu DCFTA, ME şi aprobată de APC). |
| 5 | Direcţia control metrologic şi produse petroliere | 8 | 1. Implementarea legislaţiei în domeniul metrologiei legale, produselor petroliere şi protecţiei consumatorilor. 2. Supravegherea metrologică în domeniile de interes public. 3.Controlul metrologic privind uniformitatea şi exactitatea măsurilor. 4. Controlul calităţii produselor petoliere. 5. Controlul metrologic asupra produselor preambalate, mijloacelor de măsurare, automatelor de joc. 6. Controlul corespunderii metalelor preţioase, produselor parafarmaceutice, cu prevederile prescrise şi/sau declarate. 7. Controlul de stat privind respectarea normelor şi regulilor de comerţ. 8. Examinarea petiţiilor, sesizărilor. 9. Acordarea consultanţei consumatorilor,în domeniile atribuite. 10. Colaborarea cu mass-media. | Registre de evidenţă. Grafice de control. Acte de control. Procese verbale cu privire la contravenţii, prescripţii. Rapoarte despre rezultatele activităţii subdiviziunii. Echipamente pentru efectuarea controalelor (Lista echipamentelor coordonată cu DCFTA, ME şi aprobată de APC). |
| 6 | Direcţia protecţie a consumatorilor (Bălţi) | 7 | 1. Implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor. 2. Supravegherea pieţei, controlul calităţii produselor industriale, petoliere, corespunderii produselor alimentare şi serviciilor de alimentaţie publică, prevederilor prescrise şi/sau declarate, privind indicii organoleptici, fizico-chimici, calitatea serviciilor de alimentaţie publică, practicile comerciale şi etichetarea produselor la raft. 3. Supravegherea metrologică în domeniile de interes public. 4. Controlul metrologic privind uniformitatea şi exactitatea măsurilor. 5. Controlul metrologic asupra produselor preambalate, mijloacelor de măsurare, automatelor de joc. 6. Controlul corespunderii metalelor preţioase, produselor parafarmaceutice, cu prevederile prescrise şi/sau declarate. 7. Controlul de stat privind respectare normelor şi regulilor de comerţ. 8. Examinarea petiţiilor, sesizărilor. 9. Acordarea consultanţei consumatorilor,în domeniile atribuite. 10. Colaborarea cu mass-media. | - Registre de evidenţă. - Grafice de control. - Acte de control. - Procese verbale cu privire la contravenţii, prescripţii. - Rapoarte despre rezultatele activităţii subdiviziunii. - Echipamente pentru efectuarea controalelor. (Lista echipamentelor coordonată cu DCFTA, ME şi aprobată de APC). |
| 7 | Direcţia protecţie a consumatorilor (Cahul) | 5 | 1.Implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor. 2.Supravegherea pieţei, controlul calităţii produselor industriale, petoliere, corespunderii produselor alimentare şi serviciilor de alimentaţie publică, prevederilor prescrise şi/sau declarate, privind indicii organoleptici, fizico-chimici, calitatea serviciilor de alimentaţie publică, practicile comerciale şi etichetarea produselor la raft. 3.Supravegherea metrologică în domeniile de interes public. 4.Controlul metrologic legal privind uniformitatea şi exactitatea măsurilor (mijloacelor de măsurare, automatelor de joc). 5.Controlul metrologic asupra produselor preambalate, mijloacelor de măsurare, automatelor de joc. 6.Controlul corespunderii metalelor preţioase, produselor parafarmaceutice, cu prevederile prescrise şi/sau declarate. 7.Controlul de stat privind respectare normelor şi regulilor de comerţ. 8.Examinarea petiţiilor,sesizărilor. 9.Acordarea consultanţei consumatorilor,în domeniile atribuite. 10.Colaborarea cu mass-media. | Registre de evidenţă. Grafice de control. Acte de control. Procese verbale cu privire la contravenţii, prescripţii. Rapoarte despre rezultatele activităţii subdiviziunii. Echipamente pentru efectuarea controalelor (Lista echipamentelor coordonată cu DCFTA, ME şi aprobată de APC). |
| 8 | Direcţia juridică | 8 | - Asigurarea juridică a activităţii Agenţiei, legalităţii deciziilor adoptate de managementul Agenţiei. - Coordonarea perfecţionării cadrului legal în domeniile de competenţă. - Reprezentarea intereselor Agenţiei, a consumatorilor, în instanţele de judecată. - Propuneri de modificare a legilor, hotaririlor, ordinelor, etc. - Asigurarea incheierii contractelor si acordurilor de colaborare. | Propuneri de modificare a a actelor legislative şi normative. Contracte şi Acorduri de colaborare. Registre de evidenţă: Lista proceselor-verbale de contravenţie (agentilor economici citati); Registrul instanţelor civile şi contravenţionale; Registrele materialelor remise (către Agenţie, de Agenţie); Rapoarte de monitorizare. Materiale analitice. |
| 9 | Serviciul finanţe şi contabilitate | 2 | ### 1.Asigurarea evidenţei contabile şi a sistemului de dări de seamă, integrităţii valorilor materiale şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate, precum şi planificarea necesarului de mijloace financiare. ### 2.Asigurarea inventarierii bunurilor materiale aflate la evidenţa Agenţiei. 3.Asigurarea interacţiunii procesului de implementare a politicilor publice cu procesul bugetar. | ### Proiectul bugetului Agenţiei. ### Planuri de finanţare. ### Devize de cheltuieli. ### Bilanţul executării bugetului. ### Rapoarte financiare. ### Lista de inventariere a bunurilor. |
| 10 | Serviciul resurse umane | 2 | ### 1.Elaborarea, în baza legilor şi actelor normative în domeniul personalului din serviciul public, a procedurilor de personal cu privire la: planificarea resurselor umane, recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru posturile de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, dezvoltarea profesională, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi eliberarea personalului. 2.Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Agenţiei prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane. | ### Dosare personale. ### Regulamente ### Fişe de post. ### Planuri de dezvoltare profesională. ### Concursuri. Proceduri de personal. |
| 11 | Serviciul audit intern | 2 | 1.Evaluarea eficienţei şi eficacităţii managementului intern. 2.Identificarea rezervelor pentru atingerea obiectivelor instituţiei. 3.Asigurarea unui grad de control asupra operaţiunilor întreprinse. 4.Desfăşurarea activităţii de consultanţă subdiviziunilor Agenţiei. | Instrucţiuni de aplicare a normelor metodologice de audit intern. Rapoarte de audit intern. |
| 12 | Serviciul administrare | 2 | 1.Exercitarea funcţiilor tehnice, organizarea şi perfecţionarea lucrărilor de secretariat în Agenţie. 2.Asigurarea recepţionării, evidenţei şi expedierii corespondenţei, percum şi Comunicarea şi transmiterea către subdiviziuni a documentelor pentru executare. | # Nomenclatoare ale dosarelor. # Registre de evidenţă a corespondenţei. # Registre de evidenţă a petiţiilor. |
| 13 | Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media | 2 | ### 1.Asigurarea transparenţei activităţii Agenţiei prin comunicarea eficientă cu instituţiile mass-media. - Asigurarea funcţionării paginii web a Agenţiei. | comunicate de presă; ştiri despre activitatea Agenţiei; sfaturi şi recomandări pentru consumatori; pagina web oficială a Agenţiei; ghiduri şi materiale pliante de informare a consumatorilor. |

O bună parte din produsele plasate pe piata internă, din domeniile, ce ţin de competenţa Agenţiei, sunt asigurate cu documente normative în vigoare, care pot asigura sănătatea consumatorilor.

Tabelul nr.2

ACTELE LEGISLATIVE/NORMATIVE CE STAU LA BAZA ACTIVITATII AGENŢIEI

| Nr.crt. | Sfera de competenţă | Competenţe | Actele legislative / normative |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produse alimentare şi servicii alimentatie publica, conform indicilor organoleptici, fizico-chimici, cerintelor de etichetare, conditiilor tehnice de păstrare, reguli de comercializare. | Agenţia efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, reglementărilor tehnice şi altor acte normative ce stabilesc cerinţe de calitate a produselor şi a serviciilor, controlul corespunderii produselor şi serviciilor plasate pe piaţă cerinţelor prescrise şi/sau declarate, cu excepţia controalelor privind respectarea regulilor sanitaro-igienice şi sanitar-veterinare de către producătorii de produse alimentare. | - Legea privind protecţia consumatorilor nr.105/13.03.2003; - Legea nr.420/ 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică; - Legea nr.278/14.12.2007cu privire la tutun şi la articolele din tutun; - Legea nr.1100/ 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice; - Legea nr.221/19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară (art.42,alin.(3) competentele exclusive ale Agenţiei); - Legea nr.231/23.09.2010 cu privire la comerţul interior; - Legea nr.131/08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător; - Hotărârea Guvernului nr.931/08.12.2011 cu privire la desfasurarea comertului cu amanuntul; - Hotărârea Guvernului nr. 1209/08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică; - Hotărârea Guvernului nr.934/15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”; - Hotărârea Guvernului nr.996/20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; - Hotărârea Guvernului nr.644/19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice formitatea acestor produse; - Proiectul Legii privind supravegherea pieţei; - Alte Reglementări tehnice pentru produse alimentare. |
|  | Produse industriale şi servicii: Echipamente electrice de joasă tensiune ; Produse de uz casnic; Automobile, maşini, cauciucuri şi piese; Aparate de încălzit, iluminat; Tehnică audio,video, televizoare, calculatoare,telefoane Produse din industria uşoară, mobilă, echipamente, papetărie, rechizite, jucării, etc. | Autorităţile competente în supravegherea pieţei privind conformitatea produselor cu cerinţele generale de securitate, sînt: organul administraţiei publice centrale, abilitat cu funcţii de protecţie a consumatorilor şi alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, conform legislaţiei. Pentru a desfăşura acţiuni în vederea aplicării legislaţiei, colaborează prin protocoale sau în cadrul Consiliului Coordonator în Domeniul Protecţiei Consumatorilor şi supravegherii pieţei. | - Legea nr.422/22.12.2006 privind securitatea generală a produselor; - Legea nr.44/27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic; - Legea nr.256/09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii; - Legea nr.202/ 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori; - Legea nr.157/18.07.2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum - Legea nr.284/22.07.2004 privind comerţul electronic; - Hotărârea Guvernului nr.255/ 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”; - Hotărârea Guvernului nr.83 din 31.01.2008 Reglementarea Tehnică” Jucării. Cerinţe de securitate”; - Hotărârea Guvernului nr. 808/29.10.2015 Reglementarea Tehnică” Jucării. Cerinţe de securitate”; - Hotărîrea Guvernului Nr. 1465 din 08.12.2003 cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie; - Alte Reglementări tehnice pentru produse industriale. - Proiectul Legii privind supravegherea pieţei; - Ordinul Ministerului Industriei şi Infrastructurii nr.61 din 23.04.2007 cu privire la denumirea, marcarea, compoziţia fibroasă şi etichetarea produselor textile; - Ordinul Ministerului Infrastructurii nr.154 din 20.11.2007 stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea şi verificarea compoziţiei fibroase a produselor textile. |
|  | Produse petroliere | Protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere se efectuează în conformitate cu Legea privind protecţia consumatorului, Legea privind piaţa produselor petroliere, Legea nr.647/ 17.11.1995 metrologiei şi cu alte acte normative. | - Legea nr.461/ 30.07.2001 privind piaţa produselor petroliere; - Legea nr.105/13.03.2003 privind protecţia consumatorilor; - Legea nr.647/ 17.11.1995 metrologiei; - Hotărârea Guvernului nr.1116/22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate; - Hotărârea Guvernului nr.1117/22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere; - Hotărîre nr. 261 din 13.05.1996 cu privire la aprobarea Regulilor comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase. |
|  | Metrologie legală | controlul metrologic legal în toate domeniile de interes public. | - Legea nr.647/ 17.11.1995 metrologiei; - Legea nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică; - Ordin nr. 225 din 31.12.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală; - Regulament General de Metrologie Legală RGML 02:2012. |

Pe parcursul anilor 2013-2014, Agenţiei i-au mai revenit unele competenţe prevăzute în acte normative şi legislative.

Aceste acte normative şi legislative, nu pot fi implementate pe deplin, în special prevederile Legii nr.202/12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori, Legii nr.157/18.07.2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum, Legii nr.284/22.07.2004 privind comerţul electronic, din cauza lipsei personalului calificat şi suficient.În această situaţie, consumatorii acestor servicii riscă să rămînă neprotejaţi din partea statului.

Un alt impediment, care defavorizează consumatorii este lipsa cadrului legal în domeniul prestări servicii (servicii auto, IT, leasing, servicii sociale, etc.).

Acestea sunt problemele majore, cu care se confruntă actualmente Agenţia şi care impun  necesitatea de revizuire a strategiei ce ţine de domeniile de activitate cît şi de dezvoltare a capacităţilor instituţionale prin îmbunătăţirea structurii şi a politicii de cadre.

Această necesitate, mai este generată şi de creşterea continuă a numărului de petiţii şi apeluri telefonice din partea consumatorilor, din diferite localităţi şi pe diferite subiecte, ce se referă mai frecvent la calitatea serviciilor  prestate (comerţ on-line, clause abuzive în contractele încheiate, etc.).

O soluţie pentru rezolvarea problemei menţionate, este suportul financiar din partea Comisiei Europene, prin Programul de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova (DCFTA), pentru anii 2015-2017, care este focusat pe 3 puncte-cheie:

- consolidarea capacităţilor instituţionale ale Agenţiei;

- achiziţionarea echipamentelor necesare pentru procedurile de testare - expres a produselor;

- elaborare a Procedurilor de control, bazate pe managementul de risc.

  - Bugetul Agenţiei

# Agenţia este finanţată de la bugetul de stat.

# Cheltuielile financiare pentru întreţinerea şi funcţionarea Agenţiei sunt acoperite exclusiv din mijloacele aprobate anual prin Legea Bugetului de Stat.

În anul 2015 bugetul APC constituie 16256,3 mii lei, fiind în creştere cu 9714,2 mii lei faţă de bugetul anului 2014, din care 8800,0 mii lei constituie cheltuieli planificate pentru executarea Planului de realizare a angajamentelor asumate în Matricea de politici privind suportul bugetar acordat de Uniunea Europeană pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova, însă aceste cheltuieli n-au fost realizate din cauza unor impedimente independente de Agenţie. Astfel, aceste cheltuieli se transferă pentru anii următori.

Bugetul ordinar al Agenţiei, acoperă doar cheltuielile curente ale instituţiei şi nu permit dezvoltarea instituţională la anumite capitole.

Este necesar de menţionat că conform Strategiei Sectoriale de cheltuieli (CBTM) şi Proiectului DCFTA, pentru anii 2016-2018, Agenţia va beneficia de  finanţare pentru:

- consolidarea capacităţilor instituţionale ale Agenţiei;

- achiziţionarea echipamentelor necesare testare - expres a produselor;

- elaborare a Procedurilor de control, bazate pe managementul de risc.

Responsabilitatea pentru planificarea bugetului şi evidenţa cheltuielilor financiare a Agenţiei este atribuită Serviciului finanţe şi contabilitate, care asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la activitatea de planificare bugetară şi evidenţa cheltuielilor financiare.

În tabelul nr.3 este prezentată informaţia privind mijloacele financiare utilizate în anii 2013-2015 şi planificate pentru anii 2016-2018 de către Agenţie:

Tabelul nr. 3

Pe programul 50 Servicii generale economice şi comerciale

Subprogramul 08 Protecţia drepturilor consumatorilor

| Anul | Bugetul total, mii lei | % - salarii | % - cheltuieli de menţinere şi operaţionale | % - transferuri către alte organizaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 18287,2 | 40,3 | 59,7 | - |
| 2017 | 17825,6 | 39,9 | 60,1 | - |
| 2016 | 17380,7 | 39,6 | 60,4 | - |
| 2015 | 16256,3 | 36,1 | 63,9 | - |
| 2014 | 6542,1 | 79,6 | 20,4 | - |
| 2013 | 6684,3 | 82,0 | 18,0 | - |

Pe programul 58 Dezvoltarea sectorului energetic

Subprogramul 04 Eficienţa energetică şi surse regenerabile

| Anul | Bugetul total, mii lei | % - salarii | % - cheltuieli de menţinere şi operaţionale | % - transferuri către alte organizaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 220,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| 2017 | 220,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| 2016 | 220,0 | 0,0 | 100,0 | - |
| 2015 | 24,5 | 0,0 | 100,0 | - |
| 2014 | 228,1 | 0,0 | 100,0 | - |
| 2013 | - | - | - | - |

### 2.4 Resurse umane

Statul de personal al APC aprobat la 08.05.2015 conţine un număr de 78 de funcţii care sunt structurate astfel:

- funcţii publice de conducere – 22, dintre care 18 acupate

- funcţii publice de execuţie – 54, dintre care 49 ocupate

- personal tehnic – 2, dintre care 1 ocupată

- locuri vacante- 10.

Pe grupe de vîrstă:

- pînă la 25 de ani – 5 persoane sau 7,35 %

- între 25 - 40 ani – 30 persoane sau 44,12%

- între 41 – 56 ani – 26 persoane sau 38,23%

- peste 57 ani – 7 persoane sau 10,30 %

Pe sexe:

- 37 bărbaţi (54,42%)

- 31 femei (45,58%)

Pe profesii:

- tehnice: 21(26,93%)

- jurişti: 17 (21,79%)

- ingineri: 17 (21,79%)

- alte studii superioare: 12 (15,39%)

- alte studii medii tehnice: 1 (1,28%)

- locuri vacante: 10 (12,82%)

# Structura resurselor umane ale APC la data de 24.11.2015

2.5 Statele de personal

| Tabel de personal 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vîrsta | Personal de conducere |  |  |  | Personal de execuţie |  | Personal tehnic |  |  |  | Total |
| <25 | 0 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 5 |
| 25-40 | 6 2f/4b |  |  |  | 24 12f/12b |  | 0 |  |  |  | 30 |
| 41-56 | 12 4f/8b |  |  |  | 14 8f/6b |  | 0 |  |  |  | 26 |
| > 57 | 1 0f/1b |  |  |  | 6 3f/3b |  | 0 |  |  |  | 7 |
| Tabel de personal II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vechimea în muncă |  |  | Personal de conducere | Personal de execuţie |  |  |  |  | Personal tehnic |  | Total |  |
| 1- 5 |  |  | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 |  | 19 |  |
| 6-15 |  |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 12 |  |
| > 15 |  |  | 14 | 23 |  |  |  |  | 0 |  | 37 |  |
| Tabel de personal III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vechimea în serviciul public |  | Personal de conducere |  |  |  | Personal de execuţie |  | Personal tehnic |  | Total |  |  |
| <1debutanţi |  | 1 |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 9 |  |  |
| 1- 3 tineri specialişti |  | 3 |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 11 |  |  |
| 4-15 |  | 9 |  |  |  | 27 |  |  |  | 36 |  |  |
| > 15 |  | 5 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 12 |  |  |

| Tabel de personal IV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gen | Personal de conducere |  | Personal de execuţie | Personal tehnic |  |  | Total |
| Feminin | 5 |  | 25 | 1 |  |  | 31 |
| Masculin | 13 |  | 24 | 0 |  |  | 37 |
| Tabel de personal V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anul | Personal de conducere | Personal de execuţie |  |  | Personal tehnic | Total |  |  |
| 2015 | 18 | 49 |  |  | 1 | 68 |  |  |
| 2014 | 19 | 47 |  |  | 2 | 68 |  |  |
| 2013 | 18 | 51 |  |  | 2 | 71 |  |  |
| 2012 | 17 | 51 |  |  | 2 | 70 |  |  |
| 2011 | 15 | 58 |  |  | 2 | 75 |  |  |
| 2010 | 18 | 58 |  |  | 1 | 77 |  |  |
| 2009 | 18 | 46 |  |  | 0 | 64 |  |  |
| 2008 | 16 | 49 |  |  | 0 | 65 |  |  |

3. ANALIZA SWOT A AGENŢIEI

În urma efectuării analizei SWOT, s-au constatat punctele tari şi slabe ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor (Agenţie), oportunităţile şi riscurile la care este supusă.

Analiza SWOT reflectă explicit situaţia la momentul elaborării PDI, influenţează activitatea instituţiei  şi este expusă in următorul tabel:

| Puncte forte (S) | Puncte slabe (W) |
| --- | --- |
| •Rolul Agenţiei ca şi instituţie în domeniul protecţiei consumatorilor. - Calităţi de leadership la nivelul conducerii. - Noile competente atribuite; - Iniţiativele de schimbare în domeniile de competenţă apreciate de către reprezentanţii UE; •Instituirea oficială a Ghişeului unic pentru recepţionarea petiţiilor şi acordarea consilierii persoanelor interesate. • Sistem de comunicare operativ (linia telefonică directă, internet). - Mediatizare sistematică (prin intermediul paginii electronice a Agenţiei), colaborare avantajoasă cu instituţiile mass-media. - Informarea şi educarea consumatorilor, colaborarea activă cu APC şi APL; - Feedback pozitiv din partea consumatorilor graţie informării permanente prin intermediul paginii electronice despre activităţile Agenţiei (numărul de vizualizări); - Informaţie la zi /operativă (săptămînal) prin dezvoltarea Sistemului IT intern. - Plan de acţiuni concret cu termeni reali de executare (planul anual şi trimestrial). - Capacităţi de autosesizare, acţiune operativă în examinarea petiţiilor. - Existenţa unui sistem de consolidare şi actualizare a informaţiei (Programul INSPECT). - Personalul Agenţiei relativ tînăr, flexibil la indicaţii, tinde spre schimbări. | • Baza normativă insuficientă (lipsa Reglementărilor Tehnice pentru unele produse /servicii) - Fluxul de personal, nemotivat financiar; - Insuficienta de personal calificat în domeniul serviciilor (financiar-bancare, etc.); - Suport logistic necorespunzător (lipsa sediului Agentiei, insuficienţa automobilelor de serviciu); - Insuficienta de reprezentanţe în teriotoriu; - Insuficienţa de echipament pentru control; •Insuficienţa de instruire a personalului; • Lipsa unei platforme pe ţară, cu datele agenţilor economici; - Deficiente în funcţionarea Registrului de Stat al Controalelor; - Evaluarea insuficientă a riscurilor înainte de control (nu se consultă Sistemul RASFF şi RAPEX); • Cunoaşterea insuficientă de către personal a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza). •Creşterea sarcinilor per colaborator. • Salarii mici care demotivează angajaţii; • Lipsa unui Sistem de Management instituţional (ISO). •Finanţare insuficientă; •Colaborarea ineficientă cu Asociaţiile Obşteşti de Protecţie a Consumatorilor. • acces redus la informaţia relevantă din domeniul respectării drepturilor consumatorilor de la alte instituţii de competenţă, necesară pentru implementarea calitativă a politicilor din domeniu, lipsa Bazei de date commune. |
| Oportunităţi (O) | Ameninţări (T) |
| - Eficientizarea conlucrării cu Autorităţile Publice, în vederea protecţiei consumatorilor. - Implementarea recomandărilor proiectului TWINNING, care are ca scop consolidarea capacităţilor instituţionale ale APC; - Beneficierea de suport financiar pentru dezvoltarea capacităţilor instituţionale, din partea Comisiei Europene de dezvoltare a supravegherii pieţei prin Programul DCFTA pentru a. 2015-2017. - Dezvoltarea colaborării prin participare la training-uri la nivel intern şi extern, facilitându-se astfel schimbul de experienţă cu omologii din România, în domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor. • Implementarea proiectelor finanţate de către organismele internaţionale. • Accesul la diverse programe de instruire şi perfecţionare profesională în ţară şi peste hotare. - Atenţia sporită a mass-mediei asupra activităţii Agenţiei. - Interes din partea opiniei publice şi media privind drepturile consumatorilor; • creşterea numărului de participări la posturile de televiziune (Publika TV, Jurnal TV, Aici TV, etc.) şi de utilizatori care se informează de pe internet; •Tendinţa de dezvoltare a noilor tehnologii informaţionale. | - Insuficienţa capacităţilor profesionale (nu acoperă toate domeniile, lipsă de personal pe subdiviziuni) care ar conduce la neîndeplinirea obiectivelor. - Insuficienţa finanţelor alocate pentru executarea cerinţelor reale pentru asigurarea protecţiei consumatorilor pe întreg teritoriul ţării. - Fluctuaţia cadrelor calificate din cauza nivelului scăzut de motivaţie, fapt ce ar putea afecta realizarea calitativă a sarcinilor atribuite. - Lipsa programului de instruire ce ţine de cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, ce împiedică consultarea . Sistemelor RASFF şi RAPEX). •Atacuri media; •Pasivitatea/neimplicarea consumatorilor în protecţia drepturilor sale; - Instabilitate politica în ţară; - Salarii mici. |

Anexa 1

CADRUL DE POLITICI PUBLICE

4. PRIORITĂŢI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU

În scopul stabilirii priorităţilor pe termen mediu, Agenţia a analizat documentele de politici strategice existente la nivel naţional: Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015-2018, Strategia Naţională de dezvoltare ”Moldova 2020”, Strategia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, Planul de dezvoltare Strategică al Ministerului Economiei pentru anii 2015-2017.

Avînd în vedere suportul financiar din partea Comisiei Europene, în cadrul Programului (DCFTA în Moldova), prevăzut pentru stimularea dezvoltării sistemului de supraveghere a pieţei şi consolidarea capacităţilor instituţionale a Agenţiei, planificate pentru anii 2015-2017, conform matricii Programului, şi reieşind din limitele alocaţiilor financiare şi noile atribuţii,  Agenţia a idenţificat prioritatile pe termen mediu, în domeniile sale de activitate.

Menţionăm că, unele obiective pe care şi le-a propus Agenţia, referitor la reforma institutională, în mare măsură depind de factorii externi şi voinţa politică.

Schimbările social-economice, dinamismul cu care se dezvoltă piaţa, fluxul sporit de produse şi servicii, noile tehnologii inovaţionale, presupun reformarea Agenţiei sub aspect instituţional, competenţional şi logistic.

Astfel, este rezonabilă dezvoltarea structurii Agenţiei în teritoriu, cu lărgirea ariei de acţiune pe domeniile atribuite.

În corespundere cu competenţele atribuite şi reieşind din sarcinile asumate pentru viitor, Agenţia planifică dezvoltarea următoarei structuri organizaţionale:

Instituţional: Este rezonabil, pe lîngă subdiviziunile prezente cu funcţii de protecţie a consumatorilor, de a institui 5 subdiviziuni regionale, şi anume:

- Direcţia protecţia consumatorilor (Edineţ)

- Direcţia protecţia consumatorilor (Ungheni)

- Direcţia protecţia consumatorilor (Orhei)

- Direcţia protecţia consumatorilor (UTAG)

- Direcţia protecţia consumatorilor (Căuşeni)

Pentru a preveni corupţia în rîndul angajaţilor şi eficientiza activitatea instituţiei, pe lîngă subdiviziunile prezente şi cele noi create cu funcţii de control, în cadrul Agenţiei se va crea o subdiviziune nouă - Serviciul securitate internă şi anticorupţie.

Competenţional: subdiviziunile noi create vor avea aceleaşi competenţe actuale ale APC.

Logistic: A asigura satisfăcător, baza tehnico-materială a subdiviziunilor noi create.

În corespundere cu sarcinile asumate pentru viitor şi reieşind din competenţele atribuite, Agenţia va avea următoarea structură organizaţională:

Conducerea:

Director,

Director adjunct,

- Direcţia generală control-1

- Direcţia control produse şi servicii – 26 persoane (DCPS)

- Direcţia control metrologic şi produse petroliere - 17 persoane (DCMPP)

- Direcţia protecţie a consumatorului (DPC Bălţi)- 10 persoane

- Direcţia protecţie a consumatorului (DPC Cahul)- 8 persoane

- Direcţia protecţie a consumatorului (DPC Ungheni)- 6 persoane

- Direcţia protecţie a consumatorului (DPC Edineţ) - 6 persoane

- Direcţia protecţie a consumatorului (DPC Orhei) - 6 persoane

- Direcţia protecţie a consumatorului (DPC Căuşeni) - 6 persoane

- Direcţia protecţie a consumatorului (DPC UTAG) - 5 persoane

- Direcţia relaţii cu consumatorii (DRC)- 12 persoane

- Direcţia analiiză, evidenţă şi planificare (DAEP)- 8 persoane

- Direcţia juridică - 10 persoane

- Direcţia finanţe şi logistică - 5 persoane

- Serviciul resurse umane - 3 persoane

- Serviciul audit intern - 2 persoane

- Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media - 2 persoane

- Serviciul securitate internă şi anticorupţie - 2 persoane

Pe lîngă toate acestea, Agenţia a identificat priorităţile pe termen mediu, în domeniile sale de activitate, în tabelul ce urmează:

| Nr.crt. | Prioritatea de politici pe termen mediu | Sursa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor, proporţional unităţilor teritorial- administrative. | Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018; Strategia Naţională pentru protecţia consumatorilor. |
| 2. | Comunicarea intensivă şi permanentă cu consumatorii, mediul de afaceri, autorităţile statului, în vederea creşterii nivelului de cunoaştere a drepturilor consumatorilor. | Strategia Naţională pentru protecţia consumatorilor; Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, alte legi din domeniu. |
| 3. | Reforma institutională prin dezvoltarea capacităţilor instituţionale, pentru realizarea sarcinilor, reieşind din competenţele atribuite. | Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018; Programului de suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova (DCFTA); Strategia Naţională pentru protecţia consumatorilor; |

5. PROGRAME

## În vederea realizării priorităţilor stabilite pe termen mediu, precum şi pentru îndeplinirea misiunii atribuite, Agenţia a identificat următoarele sub-Programe: Protecţia consumatorului;  supravegherea pieţei; planificarea; management intern.

| Denumirea Programului | Denumirea sub-programului | Scopul programului/ sub-programului | Rolul autorităţii | Partenerii principali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protecţia consumatorului şi supra- vegherea pieţei | Protecţia consumatorului | Asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor prin implementarea cadrului legal în domeniu şi întreprinderea măsurilor de sporire a gradului de informare şi educare a consumatorilor, de protejare a drepturilor şi intereselor legitime a acestora. | Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor– lider | ME; autorităţile de supraveghere a pieţei şi control; asociaţii obşteşti; agenţii economici; consumatorii. |
|  | Supravegherea pieţei | Asigurarea plasării pe piaţă a produselor conforme cerinţelor legale prin implementarea cadrului legal în domeniu, consolidarea cunoştinţelor agenţilor economici privind cerinţele aplicabile produselor şi serviciilor, regulilor de comerţ şi de plasare pe piaţă a produselor. | Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor – lider | ME; autorităţile de supraveghere a pieţei şi control; asociaţii obşteşti; agenţii economici; consumatorii |
| Planifi- care şi mana- gement intern | Planificare | Planificarea activităţii de supraveghere a pieţei,în conformitate cu Programele sectoriale de supraveghere a pieţei, în domeniile de responsabilitate, aprobate anual. Asigurarea planificării eficiente anuale a activităţilor de protecţie a consumatorilor, respectîndu-se interacţiunea cu procesul bugetar. Asigurarea planificării controlului de stat asupra activităţii de intreprinzător, în baza analizei riscurilor. | Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor – lider | Cancelaria de Stat; ME; MF; BNS; CBTM. |
|  | Management intern | Asigurarea transparenţei proceselor decizionale, asigurarea subdiviziunilor Agenţiei cu resursele materiale, financiare şi umane, necesare pentru realizarea eficientă, completă şi în timp a misiunii şi obiectivelor trasate. | Agenţia pentru protecţia consumatorilor – lider- lider. | Cancelaria de Stat; Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei |

6. OBIECTIVE

Pentru realizarea scopurilor programelor definite au fost stabilite obiective strategice care acoperă întreaga activitate a Agenţiei în perioada 2016-2018.

Conform viziunii propuse în PDI, Agenţia îşi doreşte să devină o instituţie de stat cu un grad înalt de încredere în faţa întregii societăţi.

Indicatorii identificaţi vor permite evaluarea gradului de realizare a obiectivelor în procesul de monitorizare şi evaluare a Programului de Dezvoltare pe termen mediu al APC.

| Obiective | Indicatori | Responsabil | Perioada de implementare | Instrumente/ metode | Notă privind finanţarea | Necesarul de capacităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTECŢIA CONSUMATORULUI ŞI SUPRAVEGHEREA PIEŢEI |  |  |  |  |  |  |
| Sub-programul: Protecţia consumatorului |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sporirea gradului de informare şi educare a consumatorilor. | Nr. vizite de consultanţă, apeluri telefonice, consultaţiilor acordate, comunicatelor de presă, ghidurilor şi pliantelor distribuite, nr. Activităţi consacrate Zilei mondiale a protecţie drepturilor consumatorilor – 15 Martie. Organizarea campaniilor informaţionale, inclusiv prin intermediul mass-mediei, editarea materialelor informaţionale (pliante,broşuri) şi utilizarea paginilor electronice. | Subdiviziunile Agenţiei. | 2016-2018 | Conlucrarea cu APL, societatea civilă şi consumatorii; Elaborarea planurilor de activitate; Difuzarea informaţiei către consumatori, plasarea pe pagina web a Agenţiei; Comunicare prin mijloacele mass-media, linia telefonică directă; Asistenţa juridică a consumatorilor în instantă, conform competenţelor; Elaborarea, editarea şi difuzarea plian-telor, broşurilor. | Bugetul Agenţiei . | Tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne; Abilităţi de comunicare, inclusiv în limba engleză; Instruiri tematice. Cunoştinţe, abilităţi în domeniu; Program de comunicare şi informare permanent (săptămînal) a consumatorilor; Necesarul de personal. |
| 2. Soluţionarea petiţiilor privind apărarea drepturilor fundamentale şi intereselor economice ale consumatorilor. | Ponderea petiţiilor soluţionate în raport cu nr. total de petitii parvenite, nr. de măsuri juridice aplicate nr. de participări în instant. Cazuri de succes înregistrate | Subdiviziunile Agenţiei. | 2016-2018 | Petiţii soluţionate, |  |  |
| 3.Mediatizarea activităţii Agenţiei, sporirea gradului de accesibilitate la activităţile Agenţiei. | Nr. de şedinţe; Nr. de rapoarte; Nr. de vizitatori unici ai paginii web a Agenţiei; Nr. de emisiuni şi interviuri radio/TV | Direcţia Relaţii cu Consumatorii, Serviciul de Informare şi Comunicare cu Mass-Media | 2016-2018 | Conlucrarea cu APL şi ONG, conferinţe, mese rotunde, emisiuni radio/TV; Raportare, Plasarea pe pagina web a Agenţiei şi la punctul de deservire, a informaţiei privind documentele necesare pentru depunerea cererilor, a formularelor, condiţiilor şi procedurilor legale de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor. | Bugetul Agenţiei | Cunoştinţe şi metode noi privind procesul de consultare publică; Abilităţi de comunicare; Capacităţi de comunicare şi diseminare a informaţiei Echipament de înregistrare foto/video şi soft pentru montaj; |
| 4.Organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori şi oferirea de protecţie împotriva practicilor comerciale agresive şi incorecte. | Nr. de vizitatori unici ai paginii web a Agenţiei; Nr. de emisiuni şi interviuri radio/TV | Subdiviziunile Agenţiei. | 2016-2018 | Conlucrarea cu APL şi ONG, conferinţe, mese rotunde, emisiuni radio/TV; Raportare, Plasarea pe pagina web a Agenţiei şi la punctul de deservire, a informaţiei privind documentele necesare pentru depunerea cererilor, a formularelor, condiţiilor şi procedurilor legale de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor . | Bugetul Agenţiei | Cunoştinţe şi metode noi privind procesul de consultare publică; Abilităţi de comunicare; Capacităţi de comunicare şi diseminare a informaţiei. Echipament de înregistrare foto/video şi soft pentru montaj; |
| 5. Stabilirea nivelului de apariţie a tranzacţiilor prejudiciabile. | Nr. de cazuri stabilite. | Subdiviziunile Agenţiei. | 2016-2018 | Petiţii înregistrate, Controale efectuate, sesizări erxpediate după competenţe. | Bugetul Agenţiei | Raport tipizat anual. |
| Sub-programul: Supravegherea pieţei |  |  |  |  |  |  |
| 1.Supravegherea pieţei şi creşterea gradului de asigurare a pieţei interne cu produse conforme. | Rezultatele controalelor de stat efectuate, numărul cazurilor de neconformităţi, nr. de măsuri juridice aplicate, nr. de adresări/sesizări | DCPAS, DCPIS, DCMPP, DPCB, DPCC, DCP. | 2016-2018 | Conlucrarea cu APL,agenţi economici; Sesizarea referitor la produse/servicii neconforme. Prelevarea probelor pentru încercări de laborator. Monito-rizarea şi controlul produselor serviciilor plasate pe piaţă. Colectarea datelor şi informa-ţiilor privind produsele/ serviciile plasate pe piaţă | Bugetul APC | Necesar de tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne; Instruiri tematice, Cunoştinţe în domeniu; Aparate şi echipamente de control; necesar de personal; Acces la bazele de date informaţionale ale altor autorităţi. |
| 2. Consolidarea cunoştinţelor agenţilor economici privind cerinţele aplicabile produselor şi serviciilor. | Ponderea în raport cu anii precedenţi a numărului de vizite de consultanţă, mese rotunde, consultaţii acordate, comunicate de presă, nr. de participanţi. | DCPAS, DCPIS, DCMPP, DPCB, DPCC, Serviciul Informare şi Comunicare cu Mass-Media | 2016-2018 | Conlucrarea cu APL, societatea civilă; comunicare prin mijloacele mass-media, pagina web a Agenţiei, linia telefonică, elaborarea, editarea şi difuzarea plian-telor. | Bugetul APC. | Tehnologii informaţio-nale şi comunicaţii moderne; Abilităţi de comunicare, Instruiri tematice. Cunoştinţe, abilităţi în domeniu; acces la bazele de date informaţionale ale altor autorităţi |
| 3. Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul metrologiei. | Rezultatele controalelor de stat efectuate, nr. cazurilor de neconformităţi, nr. de măsuri juridice aplicate, nr. de adresări/sesizări; Nr. de probe prelevate | Subdiviziunile cu funcţii de control APC. | 2016-2018 | Conlucrarea cu APL, agenţii economici; Sesizarea referitor la mijloace de măsurare/servicii neconforme; Prelevarea probelor pentru încercări de laborator; Monitorizarea şi controlul produselor/ser-viciilor plasate pe piaţă. | Bugetul APC | Cunoştinţe şi practici de verificare; Necesar de tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne; Instruiri tematice, Cunoştinţe în domeniu; Abilităţi de comunicare. Aparate şi echipamente de control. |
| PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT INTERN |  |  |  |  |  |  |
| Sub-programul: Planificare |  |  |  |  |  |  |
| 1. Planificarea eficientă anuală a activităţilor de supraveghere a pieţei şi protecţie a consumatorilor | Nr. Planuri de activităţi elaborate; Nr. Rapoarte de evaluare; | Direcţia Coordonare şi Planificare | 2016-2018 | Analiză; Planificare; Coordonare; Monitorizare; Sistematizare; Conlucrare cu subdiviziunile structurale; Evaluare. | Bugetul APC | Cunoştinţe în planificare strategică şi evaluare a politicilor; Dezvoltarea abilităţilor de comunicare. |
| 2. Eficientizarea planificării controlului de stat asupra activităţii de intreprinzător, prin optimizarea controalelor planificate. Înaintarea propunerilor de modificare a cadrului legal (HG 597/13.08.2012, Legea nr.131/08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător). Planificarea controalelor conform Programelor sectoriale anuale. Reducerea numărului de controale planificate (conform Graficului de control). | Nr. grafice de control; Nr. Rapoarte de evaluare; | Direcţia Coordonare şi Planificare DCPAS, DCPIS, DCMPP, DPCB, DPCC | 2016-2018 | Procedura generală de control pentru produse nealimentare bazate pe analiza de management a riscurilor. Monitorizare, analiză în baza criteriilor de risc, planificare. | Bugetul APC | Cunoştinţe aprofundate în planificare, evaluare şi analiză a criteriilor de risc. |
| Sub-programul: Management intern |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dezvoltarea capacitatilor institutionale. Restructurarea agenţiei în scopul dezvoltării domeniilor de activitate. Consolidarea capacităţilor instituţionale în prevenirea corupţiei în rîndul angajaţilor şi eficientiza activitatea instituţiei. | Subdiviziuni curente -13, Subdiviziuni noi create- 7; Personal calificat – 137 persoane; | Serviciul resurse umane | 2016-2018 | Elaborarea planurilor de dezvoltare profesională; Implementarea noilor proceduri interne privind personalul; Dezvoltarea profesională continuă, evaluare, motivare, promovare, prin participări la instruiri şi seminare, inclusiv externe. | Bugetul Agenţiei Proiectul DCFTA în Moldova. | Abilităţi de gestionare a registrului funcţiilor publice; Echipament performant; Cunoştinţe, abilităţi în domeniu. |
| 2.Implementarea sistemului de management financiar şi control intern al Agenţiei. | Nr. de instruiri a personalului în vederea implementării. Nr. de procese şi proceduri în cadrul entităţii. Rapoarte de evaluare a rezultatelor. | Serviciul audit intern Şefii subdiviziunilor Agenţiei Grupul de lucru. | 2016-2017 | Cooperarea cu subdiviziunile Agenţiei, audieri, testări, pregătirea opiniilor; Monitorizare; Evaluare | Bugetul Agenţiei | Necesar de personal instruit. Cunoştinţe privind practicile moderne de audit intern. Grupul de lucru format. |
| 3. Optimizarea procesului de evidenţă a corespondenţei şi de control asupra executării documentelor prin programul INSPECT. | Program de evidenţă şi control funcţional; Program de schimb de informaţii intern funcţional | Serviciul administrare | 2016-2018 | Elaborarea procedurii de înregistrare şi evidenţă a corespondenţei. | Bugetul Agenţiei | Necesar de tehnologii informaţionale,comunicaţii moderne;Cunoştinţe, abilităţi în domeniu; Sistem de coordonare a activităţii subdiviziunilor. |
| 4.Îmbunătăţirea utilizării TI de către toate subdiviziunile Agenţiei | Sistem TI funcţional. | Subdiviziunile APC. | 2016-2018 | Asigurarea utilizării eficiente a Sistemului IT. | Bugetul Agenţiei | tehnologii noi de informare şi evidenţă a activităţii Agenţiei. |
| 5. Planificarea eficientă a bugetului Agenţiei. Asigurarea evidenţei contabile şi a sistemului de dări de seamă, integrităţii valorilor materiale şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate | Proiectul bugetului elaborat, Nr. rapoartelor financiare lunare, trimestriale şi anuale, Dări de seamă fiscale şi statistice | Serviciul finanţe şi contabilitate | 2016-2018 | Conlucrarea cu subdiviziunile structurale, Ministerul Finanţelor; planuri de finanţare şi devize de cheltuieli, întocmirea notelor de contabilitate lunare şi registrelor de evidenţă | Bugetul Agenţiei | Tehnologii noi de planificare bugetară; Cunoştinţe în noul sistem de clasificaţie bugetară şi planul de conturi unic în sectorul bugetar |
| 6. Colaborarea Agenţiei pe intern şi extern | Nr. Acorduri; Nr.Protocoale; Nr. Schimb de experienţe, informaţii, date necesare activităţii. | Direcţiile Agenţiei. | 2016-2018 |  | Bugetul Agenţiei |  |

7. EVALUAREA  CAPACITĂŢILOR

Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică, constituind astfel, o auto-evaluare îndrumată. Acest exerciţiu a fost efectuat în baza comparării între capacităţile existente (generalizate în Analiza SWOT) şi capacităţile necesare pentru realizarea obiectivelor PDI. Diferenţa respectivă a fost categorizată drept lacune în capacităţi (necesar de capacităţi), care la moment nu există, dar a căror dezvoltare reprezintă precondiţia de bază pentru realizarea obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace şi durabilă.

Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar dezvoltarea capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune” – ultima realizîndu-se înainte de şi/sau în paralel cu începerea procesului de implementare.

Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective concrete şi în perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDI este un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul de capacităţi pe termen mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte specifică şi practică.

Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în parte, în baza întrebărilor şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în Ghid.

Evaluarea capacităţilor pentru PDI a inclus doar 2 nivele de capacităţi – organizaţional şi individual, la identificarea obiectivelor noi, Agenţia a consultat expertii externi, din cadrul Programului de suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova (DCFTA).  Obiectivul fundamentai din PDI - Consolidarea capacităţilor instituţionale, se referă la capacităţile din exterior, realizarea lor fiind dependentă nu doar de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor cu subdiviziunile sale.

Rezultatele evaluării capacităţilor sînt prezentate în capitolul anterior în tabelul cu Obiectivele, cît şi generalizat în tabelul de mai jos cu descrierea necesarului de capacităţi şi a soluţiilor preferabile. În tabelul cu Obiective necesarul de capacităţi a fost prezentat în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabelul cu soluţiile preferabile, necesarul de capacităţi este grupat după tipuri/categorii de capacităţi.

| Necesarul de capacităţi şi soluţiile consolidate |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivelul organizaţional |  |  |
| Instrumente | Descrierea necesarului de capacităţi | Soluţiile preferabile |
| Schimbări la nivel structural | Instituirea de noi subdiviziuni cu funcţii de control şi protecţie a consumatorilor, in cadrul Agenţiei; Instituirea Serviciului securitate internă şi anticorupţie. | Reforma structural- organizatorică a Agenţiei Revizuirea si majorarea efectivului-limită a Agenţiei. |
| Schimbări la nivel funcţional | Necesar de personal pentru Direcţia juridică, pentru acoperirea sarcinilor de reprezentare a APC şi consumatorilor în instanţele de judecată, identificare a practicilor comerciale incorecte, constatare a clauzelor abuzive în contracte, soluţionare a cauzelor contravenţionale. | Consolidarea capacităţilor personalului Direcţiei juridice; Suplinirea cu personal responsabil de jurisprudenţă; revizuirea efectivului-limită a Agenţiei. |
|  | Necesar de personal calificat pentru Direcţia relaţii cu consumatorii, pentru sporirea gradului de soluţionare a petiţiilor privind apărarea drepturilor fundamentale şi intereselor economice ale consumatorilor. | Consolidarea capacităţilor personalului Direcţiei relaţii cu consumatorii, suplinirea cu personal responsabil şi instruit. |
|  | Necesar de personal calificat pentru supravegerea pieţei şi protecţia consumatorilor în domeniul produselor industriale şi servicii. | Consolidarea capacităţilor personalului existent în domeniul respectiv, suplinirea cu personal responsabil, revizuirea efectivului-limită a Agenţiei. |
|  | Suplinirea funcţiilor vacante pentru realizarea obiectivelor stabilite. | Desfăşurarea concursurilor pentru suplinirea locurilor vacante şi angajarea personalului calificat |
| Schimbări la nivelul sistemelor de management | Perfecţionarea procesului de coordonare a activităţilor subdiviziunilor, conlucrare a conducătorilor de subdiviziuni. | Elaborarea unui mecanism de conlucrare internă, revizuirea şi includerea mecanismului în regulamentele subdiviziunilor. |
| Tehnologia informaţională şi de comunicaţii | Perfecţionarea bazei de date “Supravegherea Pieţei” | Introducerea tehnologiilor informaţionale noi. |
| Restructurarea mecanismelor de prestare a serviciilor | Elaborarea unei proceduri noi de recepţionare şi înregistrare a reclamaţiilor consumatorilor. | Perfecţionarea continuă a procedurii de recepţionare şi înregistrare a reclamaţiilor consumatorilor. |
|  | Îmbunătăţirea mecanismelor actuale de prestare a serviciilor prin elaborarea unui program de evidenţă şi monitorizare a petiţiilor, şi perfecţionarea funcţionării liniei telefonice directe. | Program de evidenţă a petiţiilor. |
| Nivelul individual |  |  |
| Instruirea şi dezvoltarea profesională | Perfecţionarea abilităţilor de comunicare şi mediatizare | Cursuri, instruiri pentru obţinerea acestor abilităţi de către persoanele nemijlocit implicate |
|  | Consolidarea cunoştinţelor specifice domeniilor de activitate ale Agenţiei, implementarea practicilor de verificare a cunoştinţelor. | Instruiri tematice pentru subdiviziunile Agenţiei. Verificarea nivelului de cunoştinţe acumulate. |
|  | Fortificarea capacităţilor de planificare bugetară şi evaluare a costurilor | Cursuri de instruire în domeniul planificării bugetare şi evaluării costurilor |
|  | Fortificarea capacităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale | Cursuri de instruire în domeniile tehnologice, inclusiv ale e-guvernării |
|  | Cunoştinţe în evaluarea riscurilor la planificarea controalelor | Cursuri, instruiri pentru Direcţia Coordonare şi Planificare şi Direcţiilor cu funcţii de control ale Agenţiei. |
|  | Schimbul de experienţă în implementarea şi promovarea politicilor statului în domeniul protecţiei consumatorilor. | Efectuarea vizitelor de studii la nivel naţional şi internaţional. |

8. DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢILOR  INTERNE  A  AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Generalizînd necesarul de capacităţi şi soluţiile identificate, precum şi punctele slabe şi riscurile identificate în analiza SWOT, evidenţiem următoarele acţiuni pentru fortificarea capacităţii instituţionale a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor:

- Consolidarea capacităţii subdiviziunilor:

- de colectare şi analiză a datelor necesare pentru o mai bună planificare strategică;

- de analiză, monitorizare şi evaluare a activităţii Agenţiei;

- de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc;

- de programare bugetară multianuală;

- de analiză amplă în vederea asigurării juridice a activităţii Agenţiei;

- Creşterea nivelului de pregătire profesională a specialiştilor prin participarea la instruiri externe;

- Modernizarea tehnologiilor informaţionale prin achiziţionarea de programe şi sisteme informaţionale;

- Consolidarea instrumentelor de colaborare cu organele administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, Asociaţiile obşteşti de consumatori (Acorduri, Contracte de colaborare);

- Diversificarea relaţiilor şi formelor de colaborare prin organizarea vizitelor de studiu şi schimb de experienţă la nivel naţional şi internaţional, precum şi consolidarea cunoştinţelor de limbă engleză, a abilităţilor de comunicare;

- Dezvoltarea instrumentelor de motivare a angajaţilor, pentru asigurarea performanţelor în activitatea Agenţiei, prin:

- Motivarea salarială;

- Acordarea beneficiilor legale suplimentare conform performanţelor înregistrate;

- Diverse metode de motivare non-financiară.

9. MONITORIZARE  ŞI  EVALUARE

Responsabilă de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor (APC) este Direcţia Coordonare şi Planificare. La solicitarea reprezentanţilor acestei direcţii, toate subdiviziunile urmează să prezinte în termenul solicitat informaţia relevantă privind realizarea obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din urmă sînt responsabili.

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea obiectivelor/acţiunilor. Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse în Planurile anuale de activitate, care la rîndul lor reies din obiectivele PDI. Rapoarte regulate de monitorizare vor fi elaborate semestrial, în vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri corective în perioada care urmează.

În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării unor măsuri corective, acestea se includ fie în planul anual al Agenţiei, pentru anul următor, fie se efectuează modificarea PDI. În cazul în care procesul de monitorizare va identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi a obiectivelor PDI, derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie stipulată în informaţia pe care subdiviziunea internă o prezintă Direcţiei Coordonare şi Planificare.

Evaluarea anuală se va realiza la finele anului în baza Planului anual al Agenţiei şi se va conţine în Raportul anual de evaluare a activităţii.

Raportul anual de evaluare va indica atît realizările, cît şi eşecurile privind implementarea planului anual şi atingerea rezultatelor anuale (indirect a Obiectivelor PDI). Acesta va constitui o analiză mai detaliată decît monitorizarea, deoarece vor fi identificate cauzele/factorii care au influenţat succesul sau insuccesul realizării în vederea propunerii măsuri corective mai substanţiale pentru anul următor. Totodată, procesul de evaluare va identifica atît aspectele obiectivelor realizate anul precedent, cît şi aspectele care urmează să fie planificate pentru anul următor. În acest sens, Raportul de evaluare va prezenta baza pentru planificarea activităţilor pentru anul viitor (Planul anual de acţiuni pentru următorul an). Raportul va indica, eventual, necesitatea modificării Obiectivelor PDI în cazul schimbării circumstanţelor.

Evaluarea finală a PDI se va realiza la finele anului 2018 şi va servi în calitate de bază pentru elaborarea următorului PDI. Scopul acestei evaluări este identificarea nivelului de realizare a Obiectivelor PDI, impactul ca urmare a realizării acestora, schimbările care s-au produs la compartimentul probleme, pe care programele sectoriale urmau să le soluţioneze, etc. Totodată, evaluarea finală va include şi recomandări pentru PDI-ul următor.

Evaluarea finală a PDI va include rezultatul consultărilor interne şi externe în vederea obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei evaluări mai obiective şi imparţiale.